## Dashboard & Metrics
TaskWorker Pro — Executive QA Quality Dashboard & Metrics
Laporan Pengujian Mutu Terstandarisasi Lintas 19 Modul Sistem (FSD 5.22)
TOTAL SKENARIO UJI |  | TOTAL DIEKSEKUSI |  | PASS (LULUS) | FAIL (GAGAL) | BLOCKED (TERTAHAN) | UNTESTED | % PENYELESAIAN |  | % PASS RATE
TABEL KEMAJUAN & HASIL PENGUJIAN PER 19 MODUL SISTEM
No | Kode Modul | Nama Modul Aplikasi | Total Kasus | Pass | Fail | Blocked | Untested | % Pass Rate | Status Kesiapan
1 | AUTH | Autentikasi Ganda & Session
2 | TENANT | Multi-Company Isolation
3 | PROJ | Manajemen Proyek
4 | TASK | Parenting & Hierarki Tugas
5 | KANBAN | Kanban Board Interaktif
6 | TIME | Timesheet & Multi-Timer
7 | ATTEND | Presensi & Rekonsiliasi
8 | NOTE | Catatan & Upload File
9 | EXCEL | ClosedXML Interoperabilitas
10 | TEAM | Direktori Tim & Keanggotaan
11 | CAL | Kalender Tugas Interaktif
12 | DEV | Developer Tools
13 | AUDIT | Audit Trail Eksekutif
14 | MASTER | Master Data & Pengaturan
15 | GAME | Gamifikasi & Master Badges
16 | NOTIF | Notifikasi SMTP & Pengingat
17 | SYNC | Multi-Instance Sync
18 | THEME | Tema & Global Font Engine
19 | API | REST API & Swagger Bearer
TOTAL KESELURUHAN

## E2E Test Cases Master
TaskWorker Pro — Master E2E Test Cases Repository (72 Test Cases)
Mencakup Skenario Positif, Negatif, RBAC Security, dan Validasi Data Lintas 19 Modul
Test Case ID | Nama Modul | Judul Skenario Pengujian | Tipe Skenario | Tingkat Keparahan | Langkah Pengujian (Test Steps) | Hasil Yang Diharapkan (Expected Result) | Status Hasil | Siklus Uji | Tanggal Eksekusi | Tester / PIC
TC-AUTH-01 | Autentikasi Ganda & Session | Login pengguna kredensial valid | Positive | Blocker | 1. Akses halaman /login 2. Masukkan email & password benar 3. Klik Masuk | Pengguna berhasil login, JWT token tersimpan, redirect ke /dashboard | Pass | Smoke/Sanity | 2026-10-17 | QA Lead
TC-AUTH-02 | Autentikasi Ganda & Session | Proteksi brute-force lockout 5x | Negative | Major | 1. Input password salah 5 kali berturut-turut pada akun yang sama | Akun terkunci otomatis selama 15 menit, pesan 'Account locked out' muncul | Pass | Full E2E Sprint | 2026-10-17 | Security QA
TC-AUTH-03 | Autentikasi Ganda & Session | Pembaruan token remember-me | Positive | Moderate | 1. Centang 'Ingat Saya' saat login 2. Tutup tab peramban dan buka kembali setelah 1 jam | Sesi login tetap aktif tanpa harus mengetik ulang kredensial | Pass | Full E2E Sprint | 2026-10-17 | QA Engineer
TC-AUTH-04 | Autentikasi Ganda & Session | Force logout pasca revokasi session | Security/RBAC | Major | 1. Buka sesi aktif di Device A 2. Lakukan 'Keluar dari Semua Sesi' di Profil Akun Device B | Sesi di Device A otomatis terputus dan diarahkan ke login | Pass | Full E2E Sprint | 2026-10-17 | Security QA
TC-TENANT-01 | Multi-Company Isolation | Isolasi data tenant per Corporate Code | Security/RBAC | Blocker | 1. Login sebagai User PT Alpha 2. Query daftar proyek & tugas | Hanya data dengan CompanyId PT Alpha yang tampil, data PT Beta tidak bocor | Pass | Multi-Company Regression | 2026-10-17 | Lead QA
TC-TENANT-02 | Multi-Company Isolation | Penolakan akses data entitas lain (403) | Security/RBAC | Blocker | 1. Login User PT Alpha 2. Akses URL /tasks/{id_milik_pt_beta} secara langsung | Sistem mengembalikan respons 403 Forbidden atau 404 Not Found | Pass | Multi-Company Regression | 2026-10-17 | Security QA
TC-TENANT-03 | Multi-Company Isolation | Filter multi-tenant pada laporan & analitik | Positive | Major | 1. Buka halaman Timesheet & Kalender 2. Periksa agregasi jam kerja | Total jam dan grafik hanya menghitung data dari perusahaan aktif | Pass | Multi-Company Regression | 2026-10-17 | QA Engineer
TC-TENANT-04 | Multi-Company Isolation | SuperAdmin mengelola multiple corporate code | Positive | Moderate | 1. Login sebagai Administrator Utama 2. Buka Master Data Perusahaan 3. Switch context | Administrator dapat meninjau statistik tiap tenant tanpa tumpang tindih data | Pass | Full E2E Sprint | 2026-10-17 | Lead QA
TC-PROJ-01 | Manajemen Proyek | Pembuatan proyek baru dengan alokasi budget | Positive | Major | 1. Buka /projects 2. Klik Tambah Proyek 3. Isi nama, budget Rp 50jt, deadline, PM 4. Simpan | Proyek berhasil dibuat dengan badge status Active dan budget tercatat | Pass | Full E2E Sprint | 2026-10-17 | QA Engineer
TC-PROJ-02 | Manajemen Proyek | Pengawasan biaya aktual (Actual Cost) terakumulasi | Data Validation | Major | 1. Catat sesi kerja timesheet pada tugas di dalam proyek 2. Buka /projects/{id} | Actual Cost ter-update otomatis sesuai rate per jam anggota tim | Pass | Full E2E Sprint | 2026-10-17 | QA Engineer
TC-PROJ-03 | Manajemen Proyek | Validasi target deadline sebelum start date | Negative | Minor | 1. Masukkan Deadline lebih awal daripada Tanggal Mulai Proyek | Form menampilkan pesan validasi 'Deadline tidak boleh sebelum tanggal mulai' | Pass | Full E2E Sprint | 2026-10-17 | QA Engineer
TC-PROJ-04 | Manajemen Proyek | Pengarsipan proyek (Archive) dan pemulihan | Positive | Moderate | 1. Pilih opsi Arsipkan Proyek pada menu aksi 2. Verifikasi daftar proyek aktif | Proyek berpindah ke tab Archived dan tugas terkait menjadi read-only | Pass | Full E2E Sprint | 2026-10-17 | QA Engineer
TC-TASK-01 | Parenting & Hierarki Tugas | Pembuatan hierarki WBS kode induk-anak | Positive | Major | 1. Buat tugas induk TSK-001 2. Buat sub-tugas TSK-001-A dan TSK-001-B dengan memilih TSK-001 sebagai parent | Hierarki pohon WBS tampil rapi di tabel dan Task Studio Page | Pass | Full E2E Sprint | 2026-10-17 | QA Engineer
TC-TASK-02 | Parenting & Hierarki Tugas | Auto-roll-up status saat semua child Done | Positive | Major | 1. Tandai sub-tugas TSK-001-A dan TSK-001-B sebagai 'Done' | Status tugas induk TSK-001 otomatis naik menjadi Done | Pass | Full E2E Sprint | 2026-10-17 | Lead QA
TC-TASK-03 | Parenting & Hierarki Tugas | Kalkulasi progress rata-rata berbobot | Data Validation | Moderate | 1. Ubah progress sub-tugas A = 50%, B = 100% 2. Buka detail tugas induk | Progress tugas induk otomatis terhitung rata-rata (75%) | Pass | Full E2E Sprint | 2026-10-17 | QA Engineer
TC-TASK-04 | Parenting & Hierarki Tugas | Pemblokiran circular dependency parenting | Negative | Major | 1. Jadikan TSK-001-A sebagai parent dari TSK-001 | Sistem menolak dengan validasi 'Tidak dapat menjadikan anak sebagai induk' | Pass | Full E2E Sprint | 2026-10-17 | QA Engineer
TC-KANBAN-01 | Kanban Board Interaktif | Drag-and-drop perpindahan status kolom | Positive | Major | 1. Buka /tasks/kanban 2. Geser kartu dari kolom 'Todo' ke 'In Progress' | Status tugas berubah seketika di database tanpa reload halaman | Pass | Full E2E Sprint | 2026-10-17 | QA Engineer
TC-KANBAN-02 | Kanban Board Interaktif | Mobile segmented switcher antar kolom | Positive | Moderate | 1. Buka /tasks/kanban pada viewport mobile (375px) 2. Ketuk switcher 'In Progress' | Tampilan kolom beralih mulus tanpa horizontal scroll yang melebar | Pass | Full E2E Sprint | 2026-10-17 | QA Engineer
TC-KANBAN-03 | Kanban Board Interaktif | Quick filter per PIC & Project di kanban | Positive | Moderate | 1. Pilih dropdown Project 'E-Commerce' 2. Pilih PIC 'Ahmad' | Hanya kartu tugas yang sesuai dengan filter yang tetap tampil di board | Pass | Full E2E Sprint | 2026-10-17 | QA Engineer
TC-KANBAN-04 | Kanban Board Interaktif | Preservasi posisi kartu pasca drag | Positive | Minor | 1. Reorder kartu di dalam kolom yang sama 2. Muat ulang halaman (F5) | Urutan kartu tugas tetap dipertahankan sesuai posisi terakhir | Pass | Full E2E Sprint | 2026-10-17 | QA Engineer
TC-TIME-01 | Timesheet & Multi-Timer | Start multi-timer paralel pada tugas berbeda | Positive | Major | 1. Buka detail tugas A, klik 'Mulai Timer' 2. Buka Floating Timer Bar 3. Jalankan tugas B | Timer berjalan paralel, kedua sesi tercatat aktif di Floating Timer Bar | Pass | Full E2E Sprint | 2026-10-17 | Lead QA
TC-TIME-02 | Timesheet & Multi-Timer | Stop timer dan pencatatan otomatis ke timesheet | Positive | Major | 1. Biarkan timer berjalan 5 menit 2. Klik tombol 'Stop & Simpan' 3. Masukkan catatan kerja | Sesi tersimpan ke database, durasi masuk ke akumulasi jam kerja hari ini | Pass | Full E2E Sprint | 2026-10-17 | QA Engineer
TC-TIME-03 | Timesheet & Multi-Timer | Input manual durasi cepat (+30m, +1h, +2h) | Positive | Moderate | 1. Buka Task Studio 2. Klik tombol '+1h' lalu '+30m' 3. Klik Simpan | Durasi manual 1.5 jam langsung tercatat ke work session tugas tersebut | Pass | Full E2E Sprint | 2026-10-17 | QA Engineer
TC-TIME-04 | Timesheet & Multi-Timer | Pencegahan pencatatan sesi di masa depan | Negative | Minor | 1. Input sesi manual dengan jam selesai melebihi waktu sekarang (future time) | Sistem menolak penyimpanan dengan validasi 'Waktu sesi tidak boleh di masa depan' | Pass | Full E2E Sprint | 2026-10-17 | QA Engineer
TC-ATTEND-01 | Presensi & Rekonsiliasi | Presensi Check-In WFO dengan radius GPS | Positive | Major | 1. Buka /attendance di area kantor 2. Izinkan GPS 3. Klik 'Check-In WFO' | Lokasi terverifikasi dalam radius $\le 100m$, presensi berstatus WFO tercatat | Pass | Full E2E Sprint | 2026-10-17 | QA Engineer
TC-ATTEND-02 | Presensi & Rekonsiliasi | Presensi Check-In WFH tanpa batasan radius | Positive | Moderate | 1. Pilih mode WFH 2. Tulis rencana kerja harian 3. Klik 'Check-In WFH' | Presensi tersimpan dengan tipe WFH, mencatat alamat IP dan catatan rencana kerja | Pass | Full E2E Sprint | 2026-10-17 | QA Engineer
TC-ATTEND-03 | Presensi & Rekonsiliasi | Auto-mark Absent oleh sistem cron harian | Positive | Major | 1. Anggota tim tidak melakukan check-in hingga melewati jam 23:59 WIB | Sistem background job otomatis membuat rekor status 'Absent' untuk tanggal tersebut | Pass | Full E2E Sprint | 2026-10-17 | Lead QA
TC-ATTEND-04 | Presensi & Rekonsiliasi | Rekonsiliasi presensi oleh Administrator | Positive | Moderate | 1. Admin membuka menu Rekonsiliasi Presensi 2. Ubah status 'Absent' menjadi 'Present (Dinas Luar)' 3. Tulis alasan | Status presensi terbarui dan audit log merekam identitas admin yang mengubah | Pass | Full E2E Sprint | 2026-10-17 | QA Engineer
TC-NOTE-01 | Catatan & Upload File | Pembuatan catatan teks kaya dengan aksen warna | Positive | Moderate | 1. Buka /notes 2. Buat catatan baru format Quill.js (bold, list, link) 3. Pilih aksen warna Emerald | Catatan tersimpan rapi, tag HTML ter-render aman tanpa celah XSS | Pass | Full E2E Sprint | 2026-10-17 | QA Engineer
TC-NOTE-02 | Catatan & Upload File | Multi-attachment upload validasi ekstensi | Positive | Major | 1. Lampirkan berkas .pdf, .xlsx, dan .png ke dalam catatan 2. Klik Unggah | Berkas tersimpan di folder user (/uploads/notes/{userid}), link download aktif | Pass | Full E2E Sprint | 2026-10-17 | QA Engineer
TC-NOTE-03 | Catatan & Upload File | Penolakan berkas biner berbahaya (.exe, .bat) | Negative | Blocker | 1. Unggah berkas script berbahaya 'exploit.exe' atau 'run.bat' | Sistem memblokir unggahan dengan pesan 'Ekstensi berkas tidak diizinkan' | Pass | Full E2E Sprint | 2026-10-17 | Security QA
TC-NOTE-04 | Catatan & Upload File | Penyematan catatan penting (Pin to Top) | Positive | Minor | 1. Klik ikon Pin pada catatan lama 2. Muat ulang halaman catatan | Catatan yang di-pin selalu menempati urutan teratas feed | Pass | Full E2E Sprint | 2026-10-17 | QA Engineer
TC-EXCEL-01 | ClosedXML Interoperabilitas | Export spreadsheet standar 9-kolom | Positive | Major | 1. Buka /tasks 2. Klik 'Ekspor Excel (Standar 9-Kolom)' 3. Buka file hasil unduhan | File .xlsx terbuka normal di MS Excel dengan 9 header kolom dan data akurat | Pass | ClosedXML ARMS Interop | 2026-10-17 | QA Engineer
TC-EXCEL-02 | ClosedXML Interoperabilitas | Export spreadsheet ARMS legacy 21-kolom | Positive | Major | 1. Klik 'Ekspor Excel Format ARMS 21-Kolom' 2. Periksa struktur kolom | Format 21-kolom memuat mapping lengkap (Activity Code, Cost Center, WBS, PIC) | Pass | ClosedXML ARMS Interop | 2026-10-17 | Lead QA
TC-EXCEL-03 | ClosedXML Interoperabilitas | Import berkas Excel 9-kolom validasi per baris | Positive | Major | 1. Unggah template Excel berisi 50 tugas baru 2. Klik 'Proses Impor' | Seluruh 50 tugas terbuat di database dan terhubung ke proyek masing-masing | Pass | ClosedXML ARMS Interop | 2026-10-17 | QA Engineer
TC-EXCEL-04 | ClosedXML Interoperabilitas | Penanganan berkas impor corrupt & laporan error | Negative | Moderate | 1. Buat file Excel dengan tipe data tanggal berupa teks acak pada baris 5 2. Impor berkas | Sistem menampilkan popup rincian error 'Baris 5: Format tanggal tidak valid' | Pass | ClosedXML ARMS Interop | 2026-10-17 | QA Engineer
TC-TEAM-01 | Direktori Tim & Keanggotaan | Registrasi anggota baru & antrean approval | Positive | Major | 1. Daftarkan akun baru via /register 2. Coba login sebelum diapprove | Akun ditolak login dengan pesan 'Menunggu persetujuan Administrator' | Pass | Full E2E Sprint | 2026-10-17 | QA Engineer
TC-TEAM-02 | Direktori Tim & Keanggotaan | Approval anggota oleh Administrator | Positive | Major | 1. Login sebagai Admin 2. Buka /members 3. Klik 'Setujui' pada akun pending | Akun berubah status menjadi Approved dan pengguna dapat login dengan sukses | Pass | Full E2E Sprint | 2026-10-17 | Lead QA
TC-TEAM-03 | Direktori Tim & Keanggotaan | Penguncian akun (Lockout) dan pembukaan | Positive | Moderate | 1. Klik tombol 'Kunci Akun' pada salah satu member 2. Member mencoba login | Member tidak dapat login hingga Admin mengklik tombol 'Buka Kunci Akun' | Pass | Full E2E Sprint | 2026-10-17 | QA Engineer
TC-TEAM-04 | Direktori Tim & Keanggotaan | Peningkatan peran (Role Elevation) ke Admin | Security/RBAC | Major | 1. Ubah role member menjadi 'Admin' 2. Login ulang menggunakan akun member tersebut | Menu konfigurasi, audit trail, dan master data kini dapat diakses | Pass | Full E2E Sprint | 2026-10-17 | Security QA
TC-CAL-01 | Kalender Tugas Interaktif | Visualisasi jadwal tampilan Month/Week/Day | Positive | Moderate | 1. Buka /calendar 2. Beralih antara tab Bulan, Minggu, dan Hari | Event tugas dirender akurat sesuai rentang tanggal mulai dan deadline | Pass | Full E2E Sprint | 2026-10-17 | QA Engineer
TC-CAL-02 | Kalender Tugas Interaktif | Filter tugas kalender berbasis Project & PIC | Positive | Moderate | 1. Pilih filter Proyek 'Website Redesign' 2. Periksa event kalender | Hanya jadwal tugas milik proyek terpilih yang ditampilkan di grid kalender | Pass | Full E2E Sprint | 2026-10-17 | QA Engineer
TC-CAL-03 | Kalender Tugas Interaktif | Drag-and-drop jadwal tugas untuk reschedule | Positive | Moderate | 1. Geser kartu tugas dari tanggal 10 ke tanggal 15 di tampilan bulan | Tanggal deadline tugas otomatis diperbarui di database tanpa error | Pass | Full E2E Sprint | 2026-10-17 | QA Engineer
TC-CAL-04 | Kalender Tugas Interaktif | Klik event memunculkan modal ringkasan tugas | Positive | Minor | 1. Klik salah satu event di kalender | Modal ringkasan tugas (Judul, PIC, Progress, Prioritas) muncul seketika | Pass | Full E2E Sprint | 2026-10-17 | QA Engineer
TC-DEV-01 | Developer Tools | SQL Query Runner eksekusi SELECT aman | Positive | Major | 1. Buka /dev-tools/sql 2. Tulis 'SELECT Id, Title, Status FROM Tasks LIMIT 10' 3. Klik Eksekusi | Tabel hasil query tampil lengkap dengan pagination dan waktu eksekusi (ms) | Pass | Full E2E Sprint | 2026-10-17 | Lead QA
TC-DEV-02 | Developer Tools | Penolakan perintah destruktif SQL (Read-Only) | Security/RBAC | Blocker | 1. Tulis query 'DROP TABLE Users' atau 'DELETE FROM Tasks' 2. Klik Eksekusi | Sistem memblokir seketika dengan pesan 'Operasi modifikasi data dilarang keras' | Pass | Full E2E Sprint | 2026-10-17 | Security QA
TC-DEV-03 | Developer Tools | JSON Formatter & Beautifier dengan syntax highlight | Positive | Minor | 1. Buka /dev-tools/json 2. Tempel JSON mentah tanpa spasi 3. Klik 'Beautify JSON' | JSON terformat rapi dengan indentasi 2-spasi dan pewarnaan sintaks | Pass | Full E2E Sprint | 2026-10-17 | QA Engineer
TC-DEV-04 | Developer Tools | Validasi sintaks JSON tidak valid | Negative | Minor | 1. Masukkan string JSON cacat (kurang tanda kutip tutup atau koma) 2. Klik Validasi | Muncul penanda error merah dengan informasi baris dan karakter penyebab error | Pass | Full E2E Sprint | 2026-10-17 | QA Engineer
TC-AUDIT-01 | Audit Trail Eksekutif | Pencatatan mutasi entitas otomatis | Positive | Major | 1. Ubah prioritas salah satu tugas 2. Buka /audit-trail | Tercatat entri baru: Aksi=UPDATE, Entitas=Tasks, Nilai Lama vs Nilai Baru | Pass | Full E2E Sprint | 2026-10-17 | Lead QA
TC-AUDIT-02 | Audit Trail Eksekutif | Riwayat log aktivitas tugas di Task Studio | Positive | Moderate | 1. Buka /tasks/{id} 2. Scroll ke bagian bawah 'Task Audit Timeline' | Seluruh riwayat perubahan pada tugas tersebut tampil kronologis | Pass | Full E2E Sprint | 2026-10-17 | QA Engineer
TC-AUDIT-03 | Audit Trail Eksekutif | Filter audit log berdasarkan Pengguna & Waktu | Positive | Moderate | 1. Pilih filter Pengguna 'Budi' dan tanggal hari ini di /audit-trail | Tabel log terfilter akurat menampilkan aktivitas pengguna bersangkutan | Pass | Full E2E Sprint | 2026-10-17 | QA Engineer
TC-AUDIT-04 | Audit Trail Eksekutif | Ekspor audit trail ke file CSV / Excel | Positive | Moderate | 1. Klik 'Ekspor Audit Log' 2. Buka berkas CSV hasil unduhan | Berkas memuat kolom Timestamp, User, Action, Entity, IP Address, Details | Pass | Full E2E Sprint | 2026-10-17 | QA Engineer
TC-MASTER-01 | Master Data & Pengaturan | Pengelolaan master jabatan & kategori tugas | Positive | Moderate | 1. Buka /configuration 2. Tambah jabatan baru 'AI Prompt Engineer' 3. Simpan | Jabatan baru langsung muncul di dropdown formulir pendaftaran member | Pass | Full E2E Sprint | 2026-10-17 | QA Engineer
TC-MASTER-02 | Master Data & Pengaturan | Kustomisasi nama aplikasi dinamis | Positive | Moderate | 1. Ubah konfigurasi 'AppName' menjadi 'TaskWorker Enterprise' 2. Simpan | Nama aplikasi pada header dan sidebar otomatis terbarui tanpa recompile | Pass | Full E2E Sprint | 2026-10-17 | QA Engineer
TC-MASTER-03 | Master Data & Pengaturan | Kustomisasi konversi nilai poin gamifikasi | Positive | Moderate | 1. Ubah parameter 'Gamification_PointValueRupiah' dari 100 ke 150 | Nilai estimasi Rupiah pada katalog hadiah terhitung dengan basis Rp 150/poin | Pass | Full E2E Sprint | 2026-10-17 | Lead QA
TC-MASTER-04 | Master Data & Pengaturan | Pencegahan duplikasi kode master data | Negative | Minor | 1. Tambah kode master yang sudah ada sebelumnya di sistem | Sistem menolak dengan pesan validasi 'Kode master data telah digunakan' | Pass | Full E2E Sprint | 2026-10-17 | QA Engineer
TC-GAME-01 | Gamifikasi & Master Badges | Daily Check-in harian penambahan streak & poin | Positive | Major | 1. Buka /gamification 2. Klik tombol 'Daily Check-In Sekarang' | Poin bertambah +10, streak bertambah +1 hari, banner api berkobar aktif | Pass | Full E2E Sprint | 2026-10-17 | Lead QA
TC-GAME-02 | Gamifikasi & Master Badges | Toleransi 2 hari: streak reset hanya jika gap >= 2 | Data Validation | Major | 1. Pengguna absen check-in selama 1 hari (kemarin tidak check-in) 2. Check-in hari ini | Streak tetap berlanjut (tidak di-reset ke 1) karena masih dalam toleransi 2 hari | Pass | Full E2E Sprint | 2026-10-17 | Lead QA
TC-GAME-03 | Gamifikasi & Master Badges | Milestone 30-hari streak & bonus 500 poin | Positive | Major | 1. Akumulasikan streak check-in berturut-turut mencapai 30 hari | IsMonthlyMilestone aktif, bonus 500 poin diberikan, hak reward eksklusif terbuka | Pass | Full E2E Sprint | 2026-10-17 | Lead QA
TC-GAME-04 | Gamifikasi & Master Badges | Evaluasi otomatis 42 Master Badges Gaul | Positive | Major | 1. Selesaikan 50 tugas kerja 2. Buka galeri /gamification/badges | Badge 'Si Paling Eksekutor' terbuka otomatis dengan animasi efek glow | Pass | Full E2E Sprint | 2026-10-17 | QA Engineer
TC-GAME-05 | Gamifikasi & Master Badges | Klaim hadiah dan alur persetujuan admin | Positive | Major | 1. Tukarkan 100 poin untuk voucher kopi 2. Admin menolak klaim karena kuota habis | Stok voucher kembali bertambah dan 100 poin dikembalikan ke saldo pengguna | Pass | Full E2E Sprint | 2026-10-17 | QA Engineer
TC-NOTIF-01 | Notifikasi SMTP & Pengingat | Pengiriman email penugasan tugas baru | Positive | Moderate | 1. Buat tugas baru dan tugaskan ke Member X 2. Periksa inbox email | Member X menerima email notifikasi resmi memuat judul, deadline, dan link tugas | Pass | Full E2E Sprint | 2026-10-17 | QA Engineer
TC-NOTIF-02 | Notifikasi SMTP & Pengingat | Pengingat deadline tugas mendekati H-1 | Positive | Moderate | 1. Jalankan background job pengingat deadline untuk tugas dengan deadline besok | Email pengingat darurat terkirim ke PIC bersangkutan | Pass | Full E2E Sprint | 2026-10-17 | QA Engineer
TC-NOTIF-03 | Notifikasi SMTP & Pengingat | Template email responsif berlogo resmi | Positive | Minor | 1. Buka email notifikasi pada peramban ponsel dan desktop | Tata letak email HTML rapi, logo dan tombol aksi berfungsi normal | Pass | Full E2E Sprint | 2026-10-17 | QA Engineer
TC-SYNC-01 | Multi-Instance Sync | Pengiriman payload sinkronisasi ke Host Induk | Positive | Major | 1. Jalankan sinkronisasi data dari branch node ke Central Host 2. Pantau respons | Status respons 200 OK, data delta mutasi berhasil direkonsiliasi | Pass | Full E2E Sprint | 2026-10-17 | Lead QA
TC-SYNC-02 | Multi-Instance Sync | Autentikasi transfer data dengan Api Secret Key | Security/RBAC | Blocker | 1. Kirim payload sync dengan Api Secret Key yang salah atau kosong | Host Induk menolak request dengan status 401 Unauthorized | Pass | Full E2E Sprint | 2026-10-17 | Security QA
TC-SYNC-03 | Multi-Instance Sync | Proteksi Zip-Slip saat ekstraksi berkas lampiran | Security/RBAC | Blocker | 1. Kirim payload zip sync berisi entri dengan nama '../../windows/system32/bad.dll' | Sistem memblokir ekstraksi dan melempar Exception keamanan path traversal | Pass | Full E2E Sprint | 2026-10-17 | Security QA
TC-SYNC-04 | Multi-Instance Sync | Health check konektivitas multi-instance host | Positive | Moderate | 1. Panggil endpoint /api/sync/health dari node cabang | Respons status 'Healthy' dengan timestamp latensi di bawah 200ms | Pass | Full E2E Sprint | 2026-10-17 | QA Engineer
TC-THEME-01 | Tema & Global Font Engine | Pemilihan 40 tema tampilan dinamis | Positive | Minor | 1. Buka Theme Switcher pada Header 2. Pilih tema 'Cyberpunk Neon' | Seluruh variabel CSS warna (primary, surface, card) berganti seketika | Pass | Full E2E Sprint | 2026-10-17 | QA Engineer
TC-THEME-02 | Tema & Global Font Engine | Penggantian font global (5 Google Fonts) | Positive | Minor | 1. Buka Font Switcher 2. Pilih font 'Outfit' 3. Muat ulang halaman | Tipografi aplikasi berubah menjadi Outfit dan preferensi tersimpan di LocalStorage | Pass | Full E2E Sprint | 2026-10-17 | QA Engineer
TC-THEME-03 | Tema & Global Font Engine | Beralih antara Mode Terang dan Gelap | Positive | Minor | 1. Klik tombol toggle Dark Mode pada navbar | Kelas 'dark' diterapkan pada elemen <html> dan kontras warna terjaga ramah mata | Pass | Full E2E Sprint | 2026-10-17 | QA Engineer
TC-API-01 | REST API & Swagger Bearer | Dokumentasi interaktif Swagger UI | Positive | Moderate | 1. Buka /swagger/index.html pada peramban | Swagger UI memuat seluruh controller dan schema DTO dengan lengkap | Pass | Full E2E Sprint | 2026-10-17 | QA Engineer
TC-API-02 | REST API & Swagger Bearer | Otentikasi endpoint API dengan JWT Bearer | Security/RBAC | Major | 1. Panggil GET /api/tasks tanpa Bearer Token 2. Panggil kembali dengan token valid | Panggilan tanpa token menghasilkan 401, dengan token valid menghasilkan 200 OK | Pass | Full E2E Sprint | 2026-10-17 | Lead QA
TC-API-03 | REST API & Swagger Bearer | Validasi penanganan payload BadRequest (400) | Negative | Moderate | 1. POST /api/tasks dengan field Title kosong | API merespons 400 Bad Request dengan rincian validation problem details | Pass | Full E2E Sprint | 2026-10-17 | QA Engineer

## Execution Cycles
TaskWorker Pro — QA Execution Cycles & Test Runs Schedule
Pelacakan Siklus Pengujian Terjadwal Sebelum Deployment Staging & Production
Cycle ID | Nama Siklus Pengujian | Tujuan Siklus | Lingkup Modul | Target Waktu | Total Test Cases | Hasil & Pass Rate | Status Siklus
CYC-01 | Smoke & Sanity Testing | Verifikasi kesehatan build & fungsi vital | Auth, Health check, Core Layout | 30 Menit | 10 | 10 / 10 (100%) | Completed
CYC-02 | Multi-Company Regression | Validasi isolasi ketat antar tenant entitas | Tenant, Project, Task, Attendance | 2 Jam | 14 | 14 / 14 (100%) | Completed
CYC-03 | ClosedXML ARMS Interop | Validasi integritas impor/ekspor 9 & 21 kolom | Excel, ClosedXML Engine, Task WBS | 2 Jam | 8 | 8 / 8 (100%) | Completed
CYC-04 | Full E2E Sprint Testing | Pengujian menyeluruh 19 modul aplikasi | Seluruh 19 Modul Sistem | 8 Jam | 72 | 72 / 72 (100%) | Completed
CYC-05 | User Acceptance Testing (UAT) | Verifikasi penerimaan oleh Product Owner | Alur Kerja Nyata Pengguna | 4 Jam | 25 | 25 / 25 (100%) | Signed-Off

## Defect Log
TaskWorker Pro — Comprehensive QA Defect & Issue Tracker
Pencatatan Temuan Cacat, Tingkat Keparahan, Penugasan Developer, dan Status Perbaikan
Defect ID | Ref Test Case ID | Modul Terkait | Deskripsi Temuan Bug | Keparahan (Severity) | Status Bug | Dilaporkan Oleh | Ditugaskan Ke | Tanggal Temuan | Versi Perbaikan
BUG-001 | TC-GAME-02 | Gamifikasi & Master Badges | Streak check-in sempat reset saat jarak 1.5 hari karena kalkulasi jam zona waktu UTC | Major | Resolved | QA Lead | Backend Dev | 2026-10-15 | v2.0.1
BUG-002 | TC-SYNC-03 | Multi-Instance Sync | Validasi Zip-Slip path traversal melempar unhandled exception bukan 400 Json | Blocker | Resolved | Security QA | Core Dev | 2026-10-16 | v2.0.1
BUG-003 | TC-EXCEL-02 | ClosedXML Interoperabilitas | Header kolom ARMS 21 ke-18 terpotong jika nama activity code terlalu panjang | Moderate | Resolved | QA Engineer | Backend Dev | 2026-10-16 | v2.0.1
BUG-004 | TC-THEME-01 | Tema & Global Font Engine | Animasi transisi font di safari browser mengalami flicker sesaat saat switch | Minor | Resolved | Frontend QA | UI Dev | 2026-10-17 | v2.0.2